План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения ГИА по образовательным программам ООО и СОО в МБОУ «Контошинская СОШ» в 2025 году

| N n/n | Наименование мероприятия | Сроки |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Контошинская СОШ» в 2024году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ГИА-24 в разрезе каждого предмета, рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2024года | сентябрь- октябрь 2024 |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  |  | Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета Обсуждение результатов, выводы Принятие управленческих решений по итогам анализа |  |
| 1.2. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения ГИА по ОП ООО и СОО в 2023году на уровне образовательной организации, размещение на сайте ОО | сентябрь – октябрь 2024 |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  |  | План мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения ГИА по образовательным программам ООО и СОО в 2025 году |  |
| II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и направление на курсы учителей-предметников, в том числе повышение квалификации педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА-23, ВПР и краевых диагностических работ в 2024 году |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  | Повышение квалификации учителей - предметников |  |
| 2.2. | Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых с целью методической и консультационной поддержки, в том числе через КУМО, знакомство с эффективными педагогическими практиками |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов, знакомство с лучшим педагогическим опытом |  |
| 2.3. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  |  | Руководители ОО |  |  |  | Методическая поддержка учителей-предметников |  |
| 2.4. | Использование результатов оценочных процедур ГИА, ВПР и краевых диагностических работ при организации работы школьных МО |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  |  | Руководители ОО |  |  |  | Повышение профессионального уровня учителей |  |
| 2.5. | Анализ результатов участие ОО в ВПР |  | ноябрь 2024 |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  | Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета |  |
| 2.6. | Участие школ во Всероссийских проверочных работах |  | март-май 2025 |  |  |  | Администрация ОО |  |  |  | Повышение качества образования |  |
| III. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  |  | Бессмертных Е.Д. Ковальчук Г.А. |  |  |  | Утвержденные районные правовые акты |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения по проведению ГИА-9, ГИА - 11: - организаторов ППЭ; |  |  | январь-апрель 2025 |  |  |  |  |  | Руководители ОО |  | Обучение работников ППЭ |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  | для ГИА-9, ГИА-11: февраль, май 2025 |  |  |  |  |  | Руководители ОО |  | Отметки в журнале инструктажа |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2024г; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. |  |  |  | до 1 декабря 2024 |  |  |  | Администрация ОО |  | Наличие данных об участниках ГИА |  |
| 6.1.2. | Сбор сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками |  |  |  | в соответствии с Порядком проведения, графиком РЦОИ |  |  |  | Администрация ОО |  | Плановое поэтапное наполнение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 сведениями |  |
| 6.1.3. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ под роспись |  |  |  | март-сентябрь 2025 |  |  |  | Руководители ОО |  | Готовность специалистов к проведению ГИА |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение сайтов образовательных организаций в разделе «ГИА» |  |  |  | в течение 2024-2025уч г |  |  | Руководители ОО |  |  | Тексты новостей на сайте ОО |  |
| 7.2. | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками и их родителями (законными представителями) |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  | Руководители ОО |  |  | Обеспечение информирования участников ГИА |  |
| 7.3. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  | в течение 2024-2025уч г |  |  | Руководители ОО |  |  | Планы работы школьных психологов |  |
| 7.4. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  | в течение 2024-2025 учебного года |  |  | Администрация ОО |  |  | Информационные стенды |  |
| 7.5. | Распространение памяток по процедуре проведения ГИА 2025 |  |  |  | Не реже 4 раз в год |  |  | Администрация ОО |  |  | Памятки для ознакомления с процедурой ГИА |  |
| 7.6. | Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА 2024 |  |  |  | в течение 2025-2025 учебного года |  |  | Администрация ОО |  |  | Журналы ознакомления с процедурой проведения ГИА 2024 |  |